## 迭代8
Ocean Sprint 8（20180730-20180820）
优先级 | 功能名称 | TAPD | 功能小类 | 详细描述 | 验收标准 | 工时
10 | 流程条件判断 | ID：1002600 | 条件画布配置 条件逻辑判断 | 参看需求文档 | 可以在画布页面中配置流程条件；按照不同的字段类型配置不同的字段条件。多个条件支持与和或的组合条件配置。 后台实现正确的流程条件判断 | 24
10 |  | ID：1002599 | 全流程条件分支拉通 |  | 创建的全流程分支拉通可以正确的执行，端到端拉通 | 18
10 | 注册接口联调 | ID：1002858 | 表单查询接口联调 |  | 表单查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 |  |  | 业务按键查询接口联调 |  | 业务按键查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 |  |  | 条件字段查询接口联调 |  | 条件字段查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 |  |  | 事件接口查询接口联调 |  | 事件接口查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 | 注册按键和APP对接 | ID：1002860 | 保持WEB和APP按键统一；APP支持按键样式函数调用，支持事件函数调用 |  | 1、画布支持按键的样式函数配置和事件按键配置； | 15
10 | 注册按键和APP对接 | ID：1002860 | 保持WEB和APP按键统一；APP支持按键样式函数调用，支持事件函数调用 |  | 1、和APP对接，将整个流程打通。APP端可以在表单中正确加载按键。并正确触发按键流程。 2、APP联调 | 24 | 和JJX明确联调时间。
10 | 流程助手对接 | ID：1002861 | 流程助手对接；流程通知，流程查询； |  | 1、可以正常给流程助手发流转消息； 2、可以支持流程助手查询流程清单； 3、支持查看流程的具体内容； | 12 | 需要通知流程助手进行修改；和平台工作流对接。
10 | 消息中心对接 | ID：1002863 | 消息中心对接；流程创建，流程查询； |  | 1、流程引擎需要调用消息中心的接口进行APP消息推送。 2、需要和消息中心进行对接，当流程流转到对应的节点，用户服务，需要推送到相关用户APP进行任务处理。 | 12 | 和齐尧明确联调时间
10 | 消息发布对接 | ID：1002864 | 消息发布对接；流程创建，流程查询； |  | 1、消息中心在发布某种类型的消息时，需要走工单申请流程。 2、消息中心会调用工作流的实例创建接口，流程状态和流程执行完成后需要给消息发布返回流程状态，消息发布直接生效进行发布。 | 待定20 | 发起人需要查看到流程流转人？
8 | 告警中心对接 | ID：1002867 | 告警中心对接；流程创建，流程查询； |  | 告警中心对接；流程创建，流程查询； | 待定
10 | 权限控制 |  | 超级管理员；在流程部署时进行配置 |  | 支持页面系统管理员配置人员权限； | 30 | 确认流程助手的实现，是否区分我的代办，我的已办。 平台的业务模块调用工作流的也需要支持查看和干预控制。
10 |  |  | 流程强制干预，强制回收人员权限控制 |  | 强制干预，强制回收 全流程正确执行； | 15
9 | 流程功能 |  | 支持挂起解挂（EAM方案实现），支持回退，支持接单，转单（委派先不做） |  | 流程功能支持挂起，回退打通； | 6
| 工作流首页 |  | 流程监控；和当前EAM的监控页面先保持一致 |  | 页面支持查询所有流程 | 18
10 | 工作流首页 |  | 流程监控；和当前EAM的监控页面先保持一致 |  | 对流程进行监控； | 6

## 迭代9
Ocean Sprint 9（20180823-20180831）
TAPD序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
ID：1002860 | 注册按键和APP对接 |  | 100 | 保持WEB和APP按键统一；APP支持按键样式函数调用，支持事件函数调用 | 2018-09-30 |  | 1、画布支持按键的样式函数配置和事件按键配置； 2、和APP对接，将整个流程打通。APP端可以在表单中正确加载按键。并正确触发按键流程。 | 15
ID：1002861 | 流程助手对接 |  | 90 | 流程助手对接；流程通知，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、可以正常给流程助手发流转消息； 2、可以支持流程助手查询流程清单； 3、支持查看流程的具体内容； | 12 | 需要通知流程助手进行修改；和平台工作流对接。
ID：1002863 | 消息中心对接 |  | 90 | 消息中心对接；流程创建，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、流程引擎需要调用消息中心的接口进行APP消息推送。 2、需要和消息中心进行对接，当流程流转到对应的节点，用户服务，需要推送到相关用户APP进行任务处理。 | 12 | 和齐尧明确联调时间
ID：1002864 | 消息发布对接 |  |  | 消息发布对接；流程创建，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、消息中心在发布某种类型的消息时，需要走工单申请流程。 2、消息中心会调用工作流的实例创建接口，流程状态和流程执行完成后需要给消息发布返回流程状态，消息发布直接生效进行发布。 | 待定20 | 发起人需要查看到流程流转人？
ID：1002867 | 告警中心对接 |  |  | 告警中心对接；流程创建，流程查询； | 43373 |  | 告警中心对接；流程创建，流程查询； | 待定
| 流程功能 |  | 98 | 支持挂起解挂（EAM方案实现），支持回退，支持接单，支持抢单，支持转单，支持委派 | 2018-09-30 |  | 流程功能支持挂起，回退打通； | 6
| 工作流首页 |  |  | 首页指标统计 | 2018-09-30 |  | 首页展示核心指标，TOP指标 | 18
| 前端对接页面 |  | 92 | 画布页面所有功能 | 2018-09-30 |  | 配置模型的所有功能，包括前置事件，后置事件，人员配置，条件配置，表单配置等等。
|  |  | 92 | 查询接口 | 2018-09-30 |  | 页面支持查询所有流程
|  |  | 92 | 权限设置页面 | 2018-09-30
|  |  | 92 | 首页指标统计 | 2018-09-30
|  |  | 92 | 流程监控 | 2018-09-30
| 品质管理 |  | 100 |  | 2018-08-30 |  | 考核分析-饼状图，柱状图列表
| 个人工作台 |  | 100 |  | 2018-08-30 |  | 增加磁贴、门户页入口增加（业务字典，雅扑，工作流，考核分析）
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代10
Ocean Sprint 10（20180903-20180921）
TAPD序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
| 操作日志 |  | 90 暂时不做 | 操作日志 | 2018-10-30 |  | 记录所有用户操作的明细--后续用ELK代替实现。
1003320 | 流程引擎 |  | 100 | 流程助手优化 | 2018-09-30 |  | 一旦流程待办被处理了，其他不相干的人的待办就删除，只有处理人的消息保留 消息中心提供接口，流程引擎返回流程调用状态。
1003321 | 流程引擎 |  | 100 | 联调；；注册联调完成 | 2018-09-30 |  | 1.和suit服务（改成服务商管理）对接，包括注册的表单，分支条件，按钮等。 2.和流程助手对接，流程助手不再查询消息里面的数据，而是查询流程引擎中的带状态的数据。 3.和告警中心对接，支持告警引擎调用流程实例。流程引擎提供所有流程的明细查询。 4.和前端对接，画布的所有功能，主流程功能的打通。
| 大屏 |  | 92 | 阶段功能优化 | 2018-10-30 |  | 1.出方案，讨论初步的改造方案和最终实现目标。
1003325 | 品质指标 |  | 98 | 优化 | 2018-09-30 |  | 1.堡垒机代理。 2.和子系统对接的流程优化。--服务商
1003328 | 个人工作台磁贴位置保存 |  | 99 | 磁贴优化 | 2018-09-30 |  | 1.后台保存磁贴的位置 2.前端可以将磁贴位置传到后台 3.在同一个租户-账户下展示的磁贴位置是固定的，而不是缓存在浏览器 4.和前端进行联调。
| 品质管理 |  | 100 | 考核分析 | 2018-09-30 |  | 考核分析-饼状图，列表
| 内部需求-服务商管理 |  | 98 | 服务商信息管理 | 2018-09-30 | 先做后台功能接口，前端当前迭代无法实现。 | 1、服务商基本信息管理（名称、简称、LOGO、联系人、说明等） 2、接入信息管理（接入时间、有效期、TOKEN等）
| 内部需求-服务商管理 |  | 100 | 服务商应用服务管理 | 2018-09-30 |  | 1、服务商注册接入服务管理（基本信息等，类似应用中心）
| 内部需求-服务商管理 |  | 97 | 应用版本管理 | 2018-09-30 |  | 1、服务商注册接入服务管理（基本信息等，类似应用中心）
| 内部需求-服务商管理 |  | 98 | 应用注册管理 | 2018-09-30 |  | 1、服务商应用注册管理（包括注册类型等，管理注册的字典，跟着版本走）
| 内部需求-服务商管理 |  | 98 | 应用菜单注册 | 2018-09-30 |  | 1、服务商菜单注册（适用多级分类，适用多版本）
| 内部需求-服务商管理 |  | 95 | 应用接口注册 | 2018-09-30 |  | 1、适用多级分类、适用类型分类、适用场景分类（多选）、适用多版本
| 内部需求-服务商管理 |  | 95 | 应用字段注册 | 2018-09-30 |  | 1、适用多级分类、适用类型分类、适用场景分类（多选）、适用多版本
| 内部需求-服务商管理 |  | 95 | 应用控件注册 | 2018-09-30 |  | 1、适用多级分类、适用类型分类、适用场景分类（多选）、适用多版本
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代11
APP Sprint 10（20180925-20181015） 期间大版本发布，加上中秋和国庆，实际安排10.8-10.12一周的工作量
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 责任人 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求提出人 | 需求满足时间窗 | 版本号 | 本迭代要做的内容 | 工时
5 | APP | 缓存 | 100 | 王雪松 |  |  | APP管理，设置常用以后，退出再登录以后上次设置的就没了，需要根据客户设置进行默认设置 ——属于BUG，设置完成后应存到后台，绑定用户 | 协和 朱晓军 |  |  |  |  | 居君
6 | APP | APP | 100 | 王雪松 |  |  | 消息推送和平台对接（基于小米的消息推送） | 秦皇岛 徐处
12 | APP | 首页 | 100 | 吴洁 |  |  | 轮播图： 需要把消息的标题浮在图片的上层 | 盛京
19 | APP | 消息批量已读 | 98 | 吴洁 |  |  | 增加批量设置已读功能。 | 盛京
27 | APP | 后勤服务 | 95 | 王雪松 |  |  | 消息列表增加查询时间，人员， 查询条件为时间以及工单状态 ——app上需增加查询功能 | 协和 朱晓军 |  |  |  |  | 居君
2 | 业务字典 | 业务字典维护 | 100 | 吴洁 |  |  | 1、业务字典需支持添加和维护； 2、业务字典进入权限管理，增加菜单和磁贴 ——与前端完成对接联调
3 | 空间中心 | 与web前端对接 | 98 | 吴洁 |  |  | 1-空间信息与web前端设施部分对接联调完成 2-空间信息列表支持排序
4 | 空间中心 | 空间模板维护 | 100 | 吴洁 |  |  | 空间模板（功能属性与设施关联关系）支持添加与维护
27 | APP | 语音助手 | 95 | 李传洋 |  |  | 语音助手app端开发规划确认，规划开发流程，增加浮动语音按钮，语音专属页面（简单空白页） | 李传洋
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；