## 迭代9
前端 Sprint 9（20180824-20180831）
TAPD序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
| 消息发布 |  | 98 |  | 2018-08-30 |  | 消息发布页面增加返回按钮 | 0
| 空间信息 |  | 98 | 空间树编辑 | 2018-08-30 |  | 空间编辑页面增加返回按钮；添加空间数量后，只提供生成一个按钮，不要显示确定按钮 | 3
| 第三方对接 |  | 100 |  | 2018-08-30 |  | 新对接的第三方进入权限管理、增加磁贴、门户页的图；需要设计提供切图。 | 6
| 现场问题 |  |  |  | 2018-08-30 |  | 浏览器缓存问题，无法获取最新代码。目前无法复现。 可能的场景： 1.登录多个环境 2.切换多个用户 收集现场的问题，操作日志，录屏。 | 待复现后定位
| 品质管理 |  | 100 |  | 2018-08-30 |  | 考核分析-饼状图，柱状图列表 | 30
| 消息发布样式优化 |  | 98 | 消息发布样式优化 | 2018-08-30 | ok | 消息发布页发布范围选择的弹窗纵横比优化。 | 6
| 空间中心 |  | 98 | 空间中心 | 2018-08-30 | ok | 空间支持按科室进行筛选，在空间信息列表中展示所属科室字段；后台提供接口 | 12
[7 empty] | 合计 | 57
交叉测试
BUG合入
代码打包验证
现场问题定位
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代10
前端 Sprint 10（20180903-20180921）
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求满足时间窗 | 初步需求分析 | 是否启动详细需求分析 | 需求满足状态 | 版本号
| 设备中心 |  | 90 |  | 2018-09-30 |  | 供应商列表，增删改查，（导入导出，先不做） 需要替换成设备树的的构建
| 流程引擎 |  | 100 |  | 2018-09-30 |  | 条件画布配置、条件逻辑判断
|  |  | 100 |  | 2018-09-30 |  | 注册按键和APP对接，保持WEB和APP统一
|  |  | 100 |  | 2018-09-30 |  | 权限控制，超级管理员
|  |  | 100 |  | 2018-09-30 |  | 工作流首页指标分析统计
|  |  | 100 |  | 2018-09-30 |  | 流程控制
| 数据分析 |  | 88 |  | 2018-09-30 |  | 后台配置页面（数据源配置，指标模型配置，消费配置）
| 流程助手对接 |  | 96 | 流程助手对接；流程通知，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、可以正常给流程助手发流转消息； 2、可以支持流程助手查询流程清单； 3、支持查看流程的具体内容；
| 消息中心对接 |  | 88 | 消息中心对接；流程创建，流程查询； | 2018-10-30 |  | 1、流程引擎需要调用消息中心的接口进行APP消息推送。 2、需要和消息中心进行对接，当流程流转到对应的节点，用户服务，需要推送到相关用户APP进行任务处理。
| 亮点打造-告警服务 |  | 100 | 告警服务 | 2018-09-30 |  | 1.告警首页;右上角消息和右下角的弹窗； 2.告警实时消息查询 3.告警历史消息查询
| 品质管理-指标 |  | 92 |  | 2018-09-30 |  | 页面优化
| 空间中心 |  | 90 | 空间中心 | 2018-09-30 | 后台做 | 在空间选择所属部门时，前端需要将每次调整的部门（增、删、保持不变）告诉后台，后台记录空间和部门关联的开始时间和结束时间，以便在平台根据部门统计能耗信息时，即使部门空间调整了依然可以准确统计数据。 建议后台实现。
| 空间中心 |  | 95 | 空间中心 | 2018-09-30 | ok | 在空间选择所属部门时，如果选择的不是空间的叶子节点，则提示“将该空间下所有末级空间点位的归属部门全部设为XXX部门？” 确定则继续，取消则先不保存； 存储时，只有空间末级节点存储归属部门信息。 前端加提示，后台接口实现功能 | APP团队也需要下需求
| 数据字典 |  | 97 | 平台标准库(标准空间，即空间功能属性与设施的关联映射) | 2018-09-30 |  | 1、平台标准库完善，含标准空间（含空间内包含的设施）、标准专业、标准角色权限、标准用户、标准部门等 2、标准设施库和空间功能属性的映射关系 3、支持编辑设施库内容
| 空间中心 |  | 98 | 空间中心 | 2018-09-30 |  | 新增子空间时不限制空间属性（作为新需求，增加建筑外的空间属性配置）；先做后台的规划和开发
| 消息发布 |  | 92 | 富文本上传图片大小限制 | 2018-09-30 |  | 富文本上传图片大小限制
| 消息列表 |  | 99 | 消息撤回提示 | 2018-09-30 |  | 消息撤回需要提示！
| 空间信息 |  | 90 | 二维码尺寸显示不全 | 2018-09-30 |  | 预览二维码样式时，二维码尺寸显示不全
| 空间信息 |  | 98 | 空间信息 | 2018-09-30 |  | 空间信息列表所有字段支持排序； |  | 2018-08-30
1）6）—1002467、1002465 、1002461、1002459 2）—1002457 5）—1002472 4）—1002457 、 1002474 另外还有1002475、1002444 | 消息中心 | 消息中心 | 97 | 消息发布 | 2018-09-30 |  | 5)消息发布的类型支持自定义。--后台已实现，前端未实现 6)消息发布，支持改、查功能；CPXQFX201806130126 7）+发布人员只能从具备发布权限的人员中选择，交互样式优化；--后台已实现，前端未实现 8）分类绑定下发用户，控制发布范围--后台已实现，前端未实现 +轮播图和热点关注可维护，指定排序（优先级低，袁春说现场没有需求，可以先不做）
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代11
前端 Sprint 11（20180925-20181015） 期间大版本发布，加上中秋和国庆，实际安排10.8-10.12一周的工作量
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求满足时间窗 | 初步需求分析 | 是否启动详细需求分析 | 需求满足状态 | 版本号
| 设备中心 |  | 90 |  | 2018-09-30 |  | 供应商列表，增删改查，（导入导出，先不做） 需要替换成设备树的的构建
| 数据分析 |  | 88 |  | 2018-09-30 |  | 后台配置页面（数据源配置，指标模型配置，消费配置）
| 流程助手对接 |  | 96 | 流程助手对接；流程通知，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、可以正常给流程助手发流转消息； 2、可以支持流程助手查询流程清单； 3、支持查看流程的具体内容；
| 消息中心对接 |  | 88 | 消息中心对接；流程创建，流程查询； | 2018-10-30 |  | 1、流程引擎需要调用消息中心的接口进行APP消息推送。 2、需要和消息中心进行对接，当流程流转到对应的节点，用户服务，需要推送到相关用户APP进行任务处理。
| 品质管理-指标 |  | 92 |  | 2018-09-30 |  | 页面优化
| 应用中心 | 应用中心 | 80 | 李传洋 |  |  | 应用中心手机端 app高保真图确认，前段开发规划
20 | 菜单管理 | 磁贴支持二级菜单 | 96 | 李传洋 |  |  | 将各子系统的二级页面菜单全部注册到平台上来，在工作台上展示； 相应的磁贴权限配置，需要各个子系统下需求，并进行联调。 1、图标的设计方案 2、不同系统里面可能存在重复同名的二级页面 3、注册是在 服务商注册中实现，但是子系统是否支持直接跳转二级菜单需要和子系统确认。 4、各模块打通，可以相互访问，搜索功能的上线-PC端，所有菜单注册上来后，菜单分类可自定义配置，并支持全局搜索菜单
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代12
1）6）—1002467、1002465 、1002461、1002459 2）—1002457 5）—1002472 4）—1002457 、 1002474 另外还有1002475、1002444 | 消息中心 | 消息中心 | 97 | 消息发布 | 2018-09-30 | 5)消息发布的类型支持自定义。--后台已实现，前端未实现 6)消息发布，支持改、查功能；CPXQFX201806130126 7）+发布人员只能从具备发布权限的人员中选择，交互样式优化；--后台已实现，前端未实现 8）分类绑定下发用户，控制发布范围--后台已实现，前端未实现