## 迭代7
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求满足时间窗 | 初步需求分析 | 是否启动详细需求分析 | 需求满足状态 | 版本号 | 本迭代要做的内容 | 工时
1002501 | 平台基础配置 | 医院信息 | 90 | 信息配置 | 2018-08-30 |  | 1）登陆页面的背景图换成协和医院提供的。 2）左上角网页标签“天溯生态后勤运维平台”改成“协和医院后勤智慧运维一体化平台”--租户ID+长度调整+页签LOGO和名称 CPXQFX201806130124 | [5 empty] | 1,2 | 10
1）6）—1002467、1002465 、1002461、1002459 2）—1002457 5）—1002472 4）—1002457 、 1002474 另外还有1002475、1002444 | 消息中心 | 消息中心 | 97 | 消息发布 | 2018-08-30 |  | 1)发布的消息支持撤回修改后重新发布和删除功能。 2)发布到首页轮播图上传图片时支持图片裁剪功能。--高优先级 3）APP上展示的“轮播图”的描述需要进行优化；目前是固定展示轮播图，最好可以支持编辑，比如定义为“图片新闻”。--高优先级 类似微信更新头像时上传图片后支持按照头像的大小要求进行裁剪。 4)消息发布支持流程审批功能。 5)消息发布的类型支持自定义。 6)消息发布，支持删、改、查功能；新增轮播图新闻。CPXQFX201806130126 | [5 empty] | 1,2,5,6 | 40
1002455 | 租户管理 | 租户管理优化 | 100 | 租户管理门户 | 2018-08-30 |  | 1、租户管理页 租户URL地址显示优化 | [5 empty] | 1 | 22 | 100
1002586 | APP服务 | APP | 99 | APP消息角标 | 2018-08-30 |  | 1、与APP团队合作确定消息提醒接口规范。 2、完成接口开发和联调，确保在APP端消息标签上可以看到当前未读消息提示。 | [5 empty] | 1 | 18 | 98
1002421 | APP服务 | APP | 97 | APP消息发布 | 2018-08-30 |  | APP端支持发布新闻通知公告 | [5 empty] | 配合联调 | 6 | 99
| 用户中心 | 平台&APP账户登录 | 91 | 密码设置 | 2018-08-30 |  | 1）当前密码修改不设置规则，可随意修改；需要增加密码修改规则，设置开关，是否需要用复杂密码； CPXQFX201805260096 4）需要和OA对接，支持员工工号登录；#20310 5）登录用户名需支持英文、数字等多种有效符号。 用户管理登录名设置，需支持数字用户名设置，并可以用数字用户名登录系统。 CPXQFX201806210130 6）需要支持手机号登录。 | [5 empty] | 需求
| APP服务 | APP | 97 | APP消息发布 | 2018-08-30 |  | APP端支持发布新闻通知公告
| APP服务 | APP | 96 | APP应用反馈 | 2018-08-30 |  | 1）提供用户使用反馈入口，可以反馈系统使用问题及建议。 2）后台统一收集反馈问题及建议，可以进行回复处理。
| APP服务 | APP | 90 | APP首页 | 2018-08-30 |  | 热点关注下面增加“文件传阅”，支持后台文件上传，app支持文件打开和下载
Note on H1: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代8
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求满足时间窗 | 初步需求分析 | 是否启动详细需求分析 | 需求满足状态 | 版本号 | 本迭代要做的内容 | 工时
1）6）—1002467、1002465 、1002461、1002459 2）—1002457 5）—1002472 4）—1002457 、 1002474 另外还有1002475、1002444 | 消息中心 | 消息中心 | 97 | 消息发布 | 2018-08-30 |  | 1)发布的消息支持撤回修改后重新发布和删除功能。 2)发布到首页轮播图上传图片时支持图片裁剪功能。--高优先级 3）APP上展示的“轮播图”的描述需要进行优化；目前是固定展示轮播图，最好可以支持编辑，比如定义为“图片新闻”。--高优先级 类似微信更新头像时上传图片后支持按照头像的大小要求进行裁剪。 4)消息发布支持流程审批功能。--需要确认一下接口。 5)消息发布的类型支持自定义。 6)消息发布，支持删、改、查功能；新增轮播图新闻。CPXQFX201806130126 7）分类绑定用户权限 8）分类绑定下发用户 | [5 empty] | 3,7,8 4（设计为主+开发）, | 60
1002785 | 院长专栏 | 院长专栏指标 | 96 | 指标分析主流程 | 2018-08-30 |  | 1）人员统计、到岗统计、空间统计， 2）工单分析、设备故障分析、巡检统计分析、保养统计分析 子系统的异构 PS:需要确认指标展现方式，和具体的指标项，指标个数，页面配置元素设计。 | [5 empty] | 1、指标配置，计算公式，子系统，租户，。。。 2、流程跑通 | 90
1002788 | 平台基础配置 | 组织结构支持导入 岗位信息增加 | 95 | 部门管理 | 2018-08-30 |  | 用于对全院组织架构的管理。 1）通过树形结构展示组织架构的上下层关系； 2）支持通过excel导入、导出组织架构； 用于对岗位进行管理。 1）编制各部门下岗位信息。 2) 在组织架构树中增加岗位信息。 | [6 empty] | 50
| 用户中心 | 第三方人员管理 （第三方人员考勤） | 95 | PAM | 2018-08-30 |  | 物业考勤机对接 第三方人员信息编辑（涉及和平台间统一规划） | [6 empty] | 12
1002786 | 用户中心 | 微信端用户注册 | 94 | 微信 | 2018-08-30 |  | 支持用户通过微信服务号注册登陆平台，并开展随手拍等功能。 | 1）当前密码修改不设置规则，可随意修改；需要增加密码修改规则，设置开关，是否需要用复杂密码； CPXQFX201805260096 4）需要和OA对接，支持员工工号登录；#20310 5）登录用户名需支持英文、数字等多种有效符号。 用户管理登录名设置，需支持数字用户名设置，并可以用数字用户名登录系统。 CPXQFX201806210130 6）需要支持手机号登录。 |  |  |  |  | 先明确具体的方案 | 待定
1002789 | 平台基础配置 | 个人工作台 | 92 | 磁贴配置 | 2018-08-30 |  | 1）“更多”里的“综合监控”放在“设备管理”的“运行监测”层级下面； CPXQFX201806130126
1002787 | 用户中心 | 平台&APP账户登录 | 91 | 密码设置 | 2018-08-30 |  | 1）当前密码修改不设置规则，可随意修改；需要增加密码修改规则，设置开关，是否需要用复杂密码； CPXQFX201805260096 4）需要和OA对接，支持员工工号登录；#20310 5）登录用户名需支持英文、数字等多种有效符号。 用户管理登录名设置，需支持数字用户名设置，并可以用数字用户名登录系统。 CPXQFX201806210130 6）需要支持手机号登录。 | [6 empty] | 18
1002790 | 平台基础配置 | 后勤门户 | 91 | 展示信息 | 2018-08-30 |  | 1）“生态后勤 智慧运维”下面的愿景要修改成协和医院的愿景。 2）“综合监控”应该放在“设备管理”的“运行监测”层级下。 3）“节能服务”改成“运营服务”。 需要支持可配置！ CPXQFX201806130125
1002784 | 告警引擎 | 告警服务 | 90 | 告警服务 | 2018-09-30 |  | 1）主流程已梳理打通，细化的最简需求待开发。 2）前置条件，数据字典，各子系统对接支持等。 3）可根据告警的时长进行分级推送，当告警发生是，10分钟未处理完成，就往上一级进行汇报。 CPXQFX201805260094 4）平台级告警处理流程中的分级推送机制应具备条件筛选，应明确告警信息中的各项参数：告警级别、告警状态、告警类型，以及告警的分类，以定义统一的平台接口用于接收各平台系统的告警信息； 5）告警WEB端需要支持弹窗 | [6 empty] | 30
| 数据权限 | 角色权限 | 90 | 数据权限 | 2018-08-30 | 协和分东院和西院，报修、保养、巡检等操作要区分院区，但是平台属于一个大的协和医院。东院和西院在工作中互不干涉，但是一体化平台要统一管理，最后统计也要区分院区，有总有分。 | 空间、设备、科室、人员需分院区，所有业务流程（报修、巡检、保养、保洁、安全隐患、问题池、微信端入口）操作也要进行区分，统计要进行各分院统计和汇总统计。（目前盛京和协和都遇到相同问题） 目前子系统数据源不支持分院区 CPXQFX201806130127
| 数据权限 | EAM注册组织页面 PAM注册组织页面 | 90 | 数据权限 | 2018-08-30 |  | 1）支持通过组织权限的角色配置，来区分不同院区的数据 2) 通过组织权限来过滤业务数据
| APP服务 | APP | 97 | APP消息发布 | 2018-08-30 |  | APP端支持发布新闻通知公告
| APP服务 | APP | 96 | APP应用反馈 | 2018-08-30 |  | 1）提供用户使用反馈入口，可以反馈系统使用问题及建议。 2）后台统一收集反馈问题及建议，可以进行回复处理。
| APP服务 | APP | 90 | APP首页 | 2018-08-30 |  | 热点关注下面增加“文件传阅”，支持后台文件上传，app支持文件打开和下载
| APP服务 | APP | 98 | APP个人信息维护 | 2018-08-30 |  | 用于查看、修改个人信息。 1、通过个人的信息修改，实现全员参与的数据自更新管理。 2、针对个人核心数据，如姓名、部门等不允许个人修改。
| APP服务 | APP | 96 | APP应用反馈 | 2018-08-30 |  | 1）提供用户使用反馈入口，可以反馈系统使用问题及建议。 2）后台统一收集反馈问题及建议，可以进行回复处理。
|  |  |  | APP服务 |  |  | APP接口的版本管理
Note on H1: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代9
Arche Sprint 9（20180820-20180831）
TAPD序号 | 需求模块 | 完成状态 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
1002787 | 用户中心 | 已完成，待验收 | 平台&APP账户登录 | 91 | 密码设置 | 2018-08-30 |  | 1）当前密码修改不设置规则，可随意修改；需要增加密码修改规则，设置开关，是否需要用复杂密码； CPXQFX201805260096 4）需要和OA对接，支持员工工号登录；#20310 5）登录用户名需支持英文、数字等多种有效符号。 用户管理登录名设置，需支持数字用户名设置，并可以用数字用户名登录系统。 CPXQFX201806210130 6）需要支持手机号登录。
1002784 | 告警引擎 | 开发中 | 告警服务 | 90 | 告警服务 | 2018-09-30 |  | 1）主流程已梳理打通，细化的最简需求待开发。 2）前置条件，数据字典，各子系统对接支持等。 3）可根据告警的时长进行分级推送，当告警发生是，10分钟未处理完成，就往上一级进行汇报。 CPXQFX201805260094 4）平台级告警处理流程中的分级推送机制应具备条件筛选，应明确告警信息中的各项参数：告警级别、告警状态、告警类型，以及告警的分类，以定义统一的平台接口用于接收各平台系统的告警信息； 5）告警WEB端需要支持弹窗
| APP服务 | 已完成，待验收 | APP | 90 | APP首页 | 2018-08-30 |  | 热点关注下面增加“文件传阅”，支持后台文件上传，app支持文件打开和下载
| APP服务 | 延期 | APP | 98 | APP个人信息维护 | 2018-08-30 |  | 用于查看、修改个人信息。 1、通过个人的信息修改，实现全员参与的数据自更新管理。 2、针对个人核心数据，如姓名、部门等不允许个人修改。
| 消息推送问题 | 已完成 |  | 100 | 华为安卓收不到消息的问题解决 | 2018-08-30 | 季建新、黄奕然 | 使用华为推送，判断用户手机型号后分发不同的推送服务器，确保所有用户都可以收到推送消息
| 消息中心 | 已完成，待验收？？ |  | 95 | 消息发布 | 2018-09-30 |  | 轮播图和热点关注默认全部发布到消息中
ID：1002861 | 流程助手 | 延期 | 流程助手对接工作流 | 90 |  | 2018-09-30 |  | 流程助手对接；流程通知，流程查询；
ID：1002863 | 消息中心 | 延期 | 消息中心对接工作流 | 90 |  | 2018-09-30 |  | 消息中心对接；流程创建，流程查询；
| 用户中心 | 已完成，待验收 |  | 92 | 用户管理导出 | 2018-08-30
| 大屏展示权限 | 已完成，待验收 |  | 91 | 大屏展示权限 | 2018-08-30 |  | 要求大屏展示页可在角色权限中配置是否可见，而非只有管理员可见
Note on I2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代10
Arche Sprint 10（20180903-20180921）
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
1002788 | 平台基础配置 | 组织结构支持导入 岗位信息增加 | 98 | 部门管理 参看需求文档3.1 和 3.2 | 2018-09-30 |  | 用于对全院组织架构的管理。 1）通过树形结构展示组织架构的上下层关系； 2）支持通过excel导入、导出组织架构； 用于对岗位进行管理。 1）编制各部门下岗位信息。 2) 在组织架构树中增加岗位信息。 班组和部门组织关系的重构。可能存在一个人员属于一个部门，但同时归属于多个班组。 在部门下没有绑定用户的时候，可以删除部门及其所有下级部门 部门和班组应该是两个维度，一个用户既可以属于部门，也可以属于班组 部门管理增加所属空间、责任区域两个字段，在页面判断部门类别是班组时就展示责任区域，其他类别显示所属空间； 所属空间和责任区域均支持多选。 部门和空间绑定配置 部门管理，对应节点下的部门人员信息需要详细查看展示（部门人数需要支持查看） #20175
| 租户管理 |  | 94 | 参看需求文档3.3 | 2018-09-30 |  | 1、租户管理开户、编辑租户时需提供所属行业、所在城市、联系人员、联系邮箱等信息 2、租户开户后通过邮箱发送租户登陆地址、用户名、密码、已开通业务等信息 3、租户管理员密码自动生成随机码，通过邮件一并发给租户联系人，平台这边要有记录管理员密码？？？ 4、平台超管的登录账号密码生成。
| 部门管理BUG |  | 100 | 部门管理BUG | 2018-09-30 |  | 在部门下没有绑定用户的时候，可以删除部门及其所有下级部门
| 数据同步 |  | 100 | 数据同步；无新功能开发任务， 在前一个迭代的基础上进行问题修复和完善。 | 2018-09-30 |  | 数据权限配置（通用模板）； 配置好的数据进行同步 第三方自动生成角色模板，按照角色中的数据权限配置来进行数据同步。
| 亮点打造-报告推送 |  | 100 | 参看需求文档3.4 | 2018-09-30 |  | 短信；日报周报。 输出哪些指标 短信内容模板 数据分析 子系统提供接口，供平台查询。 日报的不同模板，不同的推送策略。
| 内部需求 | role中心 suite中心 tenant中心 整合菜单 | 93 | 统一权限、菜单存储 | 2018-09-30 |  | 1、将suite子系统中的菜单记录移至权限中心，统一按照子系统、菜单、API接口的三层级进行管理 2、hlms_permission（子系统，菜单，控件，API）表增加小logo、大logo字段，重新规划version、source(分系统服务、基础服务、增值服务)、scene（区分web，APP,BIM ）、type(子系统，菜单，控件，API)字段枚举值和使用场景；；磁贴二级菜单 注册叶子节点 3、hlms_suite表增加分类（分系统服务、基础服务、增值服务）、部署地址字段； 4、hlms_tenant租户表增加是否使用euruka组件、秘钥等字段 6、收集APP 和 BIM的菜单
| 内部需求 | role中心 | 92 | 功能鉴权接口 | 2018-09-30 |  | 输入用户token、功能路径，判断用户是否有权访问 role和getway交互鉴权；从tentant迁移到role中心。
| 内部需求 | role中心 | 90 | 菜单路径拼接 | 2018-09-30 |  | 2.1.4的使用: 根据租户是否部署微服务框架，返回不同的访问路径，微服务框架的返回微服务注册名，非微服务框架需查询子系统绝对地址
| 内部需求 | role中心 | 96 | 菜单、API数据整理 | 2018-09-30 |  | 2.1.6实现 1、整理各个中心菜单和下属API服务列表，形成菜单表初始化数据 2、刷新新增字段、新增表的默认值
| 内部需求 | gateway中心 | 96 | GateWay网关-路由转发 | 2018-09-30 |  | 1、反向代理：外部请求访问内部，路由规则根据url前缀进行区分 2、正向代理：内部服务访问外部，直接转发访问的地址 3、固定地址的路由可持久化在网关上并支持热部署
| 内部需求 | gateway中心 | 96 | GateWay网关-统一鉴权 | 2018-09-30 |  | 调用权限中心接口对访问请求进行功能鉴权，包括各种业态的访问请求
| 内部需求 | gateway中心 | 96 | GateWay网关-行为日志记录 | 2018-09-30 |  | 按照指定格式，在日志中记录访问请求
| 亮点打造-内部需求 | 一键部署 | 100 | 环境一键部署升级 | 2018-09-30 |  | 编写Shell脚本，执行后直接部署运行环境
| 亮点打造-内部需求 | 一键部署 | 100 | 应用一键部署升级 | 2018-09-30 |  | 编写Shell脚本，执行后直接部署升级应用，包括停止服务、备份老应用、发布新应用、启动服务等
| 亮点打造-内部需求 | 一键部署 | 100 | 数据库一键部署升级 | 2018-09-30 |  | 编写数据库脚本，执行后直接部署升级数据库，包括备份老表、更新新表、初始化数据等
| 亮点打造-告警中心 | 告警中心 | 100 | 告警主流程开发，联调 | 2018-09-30 |  | 主流程打通 和前端对接，开发三个主页面，将所有接口联调完成
| 流程助手 | 流程助手 | 91 | 和流程引擎联调，进行对接 参看需求文档3.5 | 2018-09-30 |  | 支持从消息中心 和 流程引擎获取 流程内容 流程内容支持状态展示
| 消息中心 |  | 97 | 流程助手优化 | 2018-09-30 |  | 一旦流程待办被处理了，其他不相干的人的待办就删除，只有处理人的消息保留 消息中心提供接口，流程引擎返回流程调用状态。 和流程助手对接
内部工作量：324
剩余 116
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代11
Arche Sprint 10（20180925-20181015） 期间大版本发布，加上中秋和国庆，实际安排10.8-10.12一周的工作量
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 责任人 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求满足时间窗 | 版本号 | 本迭代要做的内容 | 工时
3 | 权限管理 | 数据权限 | 100 | 王雪松 |  |  | 权限管理优化： 1）权限控制第二步，需要区分多终端，WEB,APP,BIM,微信 2）权限控制第二步，需要将子系统整合。
2 | 告警引擎 | 告警主流程 | 100 | 王雪松 |  |  | 告警引擎： 1）弹窗消息规则优化 2）接收消息熔断机制 | 内部规划
17 | GateWay | 产品安全 | 98 | 侯逸文、王雪松 |  |  | 数据加密解密；云端路由转发； | 内部规划
6 | APP | APP | 100 | 王雪松 |  |  | 消息推送和平台对接（基于小米的消息推送） | 秦皇岛
25 | 消息中心 | 消息发布 | 96 | 李传洋 |  |  | 1）Email发送：云端通过天溯企业邮箱可以向用户发送电子邮件，用于告警推送、后勤报告等 2）短信发送：云端对接阿里、腾讯等短信平台向用户发送短信，用于告警推送、后勤报告等 | 内部规划
34 | APP | 轮播图、热点关注 | 91 | 吴洁 |  |  | 发布到轮播图和热点关注的信息需要在消息中有推送内容。
44 | 部门管理 | 优化 | 88 | 吴洁 |  |  | 数据权限优化；右侧以列表的形式展现？待讨论方案。 部门的树展现形式优化 | 内部规划
47 | 部门管理 | 部门管理 | 85 | 吴洁 |  |  | 组织部门中的检索，输入人员姓名--查询速度太慢了。需要优化。
5 | APP | 缓存 | 100 | 王雪松 |  |  | APP管理，设置常用以后，退出再登录以后上次设置的就没了，需要根据客户设置进行默认设置 ——属于BUG，设置完成后应存到后台，绑定用户 | 协和 朱晓军 |  |  |  | 居君
19 | APP | 消息批量已读 | 98 | 吴洁 |  |  | 增加批量设置已读功能。
12 | APP | 首页 | 100 | 吴洁 |  |  | 轮播图： 需要把消息的标题浮在图片的上层
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代12
Arche Sprint 10（20180925-20181015）
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求满足时间窗 | 版本号 | 本迭代要做的内容 | 工时
| 个人工作台 |  | 85 | 磁贴支持二级菜单 服务商注册 子系统是否支持直接跳转二级菜单需要和子系统确认。？ | 2018-10-30 |  | 将各子系统的二级页面菜单全部注册到平台上来，在工作台上展示； 相应的磁贴权限配置 需要各个子系统下需求，并进行联调。 1、图标的设计方案 2、不同系统里面可能存在重复同名的二级页面
| 个人工作台 |  | 85 | 菜单快速搜索 | 2018-10-30 |  | 1、搜索二级菜单 2、工作台菜单分类
| 租户管理 |  | 96 | 内部需求 参看需求文档3.13--需要重新细化 | 2018/9/30 延期930之后 |  | 租户中心需要增加各租户软件版本号管理（是否要包含平台所有服务的版本号？）。 先开户，只选子系统名称，然后现场部署完，子系统注册过来的时候要报自己的版本号及与平台的版本的依赖关系，平台记录下来。 一旦现场子系统升级了，如果对平台的版本要求也升级了，那就要提示该版本要求平台升级到XXXX版本，是否升级平台？或请联系平台提供商进行平台版本升级。 租户开户时，需能支持同一子系统在不同租户侧不同的跳转地址。 | 1230的大需求来进行规划 和接口多版本管理的功能规划一起实现。
| 空间中心 | 新页面菜单、磁贴及权限 | 97 | 吴洁 |  | 未能下发 | 增加业务字典、空间模板两个功能页的菜单、磁贴，以及权限管理 | 内部规划
18 | APP | 消息批量已读 | 98 | 吴洁 |  | 未能下发 | 增加批量设置已读功能。 | 盛京
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；