## 迭代8
Ocean Sprint 8（20180730-20180820）
优先级 | 功能名称 | TAPD | 功能小类 | 详细描述 | 验收标准 | 工时
10 | 流程条件判断 | ID：1002600 | 条件画布配置 条件逻辑判断 | 参看需求文档 | 可以在画布页面中配置流程条件；按照不同的字段类型配置不同的字段条件。多个条件支持与和或的组合条件配置。 后台实现正确的流程条件判断 | 24
10 |  | ID：1002599 | 全流程条件分支拉通 |  | 创建的全流程分支拉通可以正确的执行，端到端拉通 | 18
10 | 注册接口联调 | ID：1002858 | 表单查询接口联调 |  | 表单查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 |  |  | 业务按键查询接口联调 |  | 业务按键查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 |  |  | 条件字段查询接口联调 |  | 条件字段查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 |  |  | 事件接口查询接口联调 |  | 事件接口查询接口联调，可查询到正确的注册数据 | 3
10 | 注册按键和APP对接 | ID：1002860 | 保持WEB和APP按键统一；APP支持按键样式函数调用，支持事件函数调用 |  | 1、画布支持按键的样式函数配置和事件按键配置； | 15
10 | 注册按键和APP对接 | ID：1002860 | 保持WEB和APP按键统一；APP支持按键样式函数调用，支持事件函数调用 |  | 1、和APP对接，将整个流程打通。APP端可以在表单中正确加载按键。并正确触发按键流程。 2、APP联调 | 24 | 和JJX明确联调时间。
10 | 流程助手对接 | ID：1002861 | 流程助手对接；流程通知，流程查询； |  | 1、可以正常给流程助手发流转消息； 2、可以支持流程助手查询流程清单； 3、支持查看流程的具体内容； | 12 | 需要通知流程助手进行修改；和平台工作流对接。
10 | 消息中心对接 | ID：1002863 | 消息中心对接；流程创建，流程查询； |  | 1、流程引擎需要调用消息中心的接口进行APP消息推送。 2、需要和消息中心进行对接，当流程流转到对应的节点，用户服务，需要推送到相关用户APP进行任务处理。 | 12 | 和齐尧明确联调时间
10 | 消息发布对接 | ID：1002864 | 消息发布对接；流程创建，流程查询； |  | 1、消息中心在发布某种类型的消息时，需要走工单申请流程。 2、消息中心会调用工作流的实例创建接口，流程状态和流程执行完成后需要给消息发布返回流程状态，消息发布直接生效进行发布。 | 待定20 | 发起人需要查看到流程流转人？
8 | 告警中心对接 | ID：1002867 | 告警中心对接；流程创建，流程查询； |  | 告警中心对接；流程创建，流程查询； | 待定
10 | 权限控制 |  | 超级管理员；在流程部署时进行配置 |  | 支持页面系统管理员配置人员权限； | 30 | 确认流程助手的实现，是否区分我的代办，我的已办。 平台的业务模块调用工作流的也需要支持查看和干预控制。
10 |  |  | 流程强制干预，强制回收人员权限控制 |  | 强制干预，强制回收 全流程正确执行； | 15
9 | 流程功能 |  | 支持挂起解挂（EAM方案实现），支持回退，支持接单，转单（委派先不做） |  | 流程功能支持挂起，回退打通； | 6
| 工作流首页 |  | 流程监控；和当前EAM的监控页面先保持一致 |  | 页面支持查询所有流程 | 18
10 | 工作流首页 |  | 流程监控；和当前EAM的监控页面先保持一致 |  | 对流程进行监控； | 6

## 迭代9
Ocean Sprint 9（20180823-20180831）
TAPD序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
ID：1002860 | 注册按键和APP对接 |  | 100 | 保持WEB和APP按键统一；APP支持按键样式函数调用，支持事件函数调用 | 2018-09-30 |  | 1、画布支持按键的样式函数配置和事件按键配置； 2、和APP对接，将整个流程打通。APP端可以在表单中正确加载按键。并正确触发按键流程。 | 15
ID：1002861 | 流程助手对接 |  | 90 | 流程助手对接；流程通知，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、可以正常给流程助手发流转消息； 2、可以支持流程助手查询流程清单； 3、支持查看流程的具体内容； | 12 | 需要通知流程助手进行修改；和平台工作流对接。
ID：1002863 | 消息中心对接 |  | 90 | 消息中心对接；流程创建，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、流程引擎需要调用消息中心的接口进行APP消息推送。 2、需要和消息中心进行对接，当流程流转到对应的节点，用户服务，需要推送到相关用户APP进行任务处理。 | 12 | 和齐尧明确联调时间
ID：1002864 | 消息发布对接 |  |  | 消息发布对接；流程创建，流程查询； | 2018-09-30 |  | 1、消息中心在发布某种类型的消息时，需要走工单申请流程。 2、消息中心会调用工作流的实例创建接口，流程状态和流程执行完成后需要给消息发布返回流程状态，消息发布直接生效进行发布。 | 待定20 | 发起人需要查看到流程流转人？
ID：1002867 | 告警中心对接 |  |  | 告警中心对接；流程创建，流程查询； | 43373 |  | 告警中心对接；流程创建，流程查询； | 待定
| 流程功能 |  | 98 | 支持挂起解挂（EAM方案实现），支持回退，支持接单，支持抢单，支持转单，支持委派 | 2018-09-30 |  | 流程功能支持挂起，回退打通； | 6
| 工作流首页 |  |  | 首页指标统计 | 2018-09-30 |  | 首页展示核心指标，TOP指标 | 18
| 前端对接页面 |  | 92 | 画布页面所有功能 | 2018-09-30 |  | 配置模型的所有功能，包括前置事件，后置事件，人员配置，条件配置，表单配置等等。
|  |  | 92 | 查询接口 | 2018-09-30 |  | 页面支持查询所有流程
|  |  | 92 | 权限设置页面 | 2018-09-30
|  |  | 92 | 首页指标统计 | 2018-09-30
|  |  | 92 | 流程监控 | 2018-09-30
| 品质管理 |  | 100 |  | 2018-08-30 |  | 考核分析-饼状图，柱状图列表
| 个人工作台 |  | 100 |  | 2018-08-30 |  | 增加磁贴、门户页入口增加（业务字典，雅扑，工作流，考核分析）
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代10
Ocean Sprint 10（20180903-20180921）
TAPD序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
| 操作日志 |  | 90 暂时不做 | 操作日志 | 2018-10-30 |  | 记录所有用户操作的明细--后续用ELK代替实现。
1003320 | 流程引擎 |  | 100 | 流程助手优化 | 2018-09-30 |  | 一旦流程待办被处理了，其他不相干的人的待办就删除，只有处理人的消息保留 消息中心提供接口，流程引擎返回流程调用状态。
1003321 | 流程引擎 |  | 100 | 联调；；注册联调完成 | 2018-09-30 |  | 1.和suit服务（改成服务商管理）对接，包括注册的表单，分支条件，按钮等。 2.和流程助手对接，流程助手不再查询消息里面的数据，而是查询流程引擎中的带状态的数据。 3.和告警中心对接，支持告警引擎调用流程实例。流程引擎提供所有流程的明细查询。 4.和前端对接，画布的所有功能，主流程功能的打通。
| 大屏 |  | 92 | 阶段功能优化 | 2018-10-30 |  | 1.出方案，讨论初步的改造方案和最终实现目标。
1003325 | 品质指标 |  | 98 | 优化 | 2018-09-30 |  | 1.堡垒机代理。 2.和子系统对接的流程优化。--服务商
1003328 | 个人工作台磁贴位置保存 |  | 99 | 磁贴优化 | 2018-09-30 |  | 1.后台保存磁贴的位置 2.前端可以将磁贴位置传到后台 3.在同一个租户-账户下展示的磁贴位置是固定的，而不是缓存在浏览器 4.和前端进行联调。
| 品质管理 |  | 100 | 考核分析 | 2018-09-30 |  | 考核分析-饼状图，列表
| 内部需求-服务商管理 |  | 98 | 服务商信息管理 | 2018-09-30 | 先做后台功能接口，前端当前迭代无法实现。 | 1、服务商基本信息管理（名称、简称、LOGO、联系人、说明等） 2、接入信息管理（接入时间、有效期、TOKEN等）
| 内部需求-服务商管理 |  | 100 | 服务商应用服务管理 | 2018-09-30 |  | 1、服务商注册接入服务管理（基本信息等，类似应用中心）
| 内部需求-服务商管理 |  | 97 | 应用版本管理 | 2018-09-30 |  | 1、服务商注册接入服务管理（基本信息等，类似应用中心）
| 内部需求-服务商管理 |  | 98 | 应用注册管理 | 2018-09-30 |  | 1、服务商应用注册管理（包括注册类型等，管理注册的字典，跟着版本走）
| 内部需求-服务商管理 |  | 98 | 应用菜单注册 | 2018-09-30 |  | 1、服务商菜单注册（适用多级分类，适用多版本）
| 内部需求-服务商管理 |  | 95 | 应用接口注册 | 2018-09-30 |  | 1、适用多级分类、适用类型分类、适用场景分类（多选）、适用多版本
| 内部需求-服务商管理 |  | 95 | 应用字段注册 | 2018-09-30 |  | 1、适用多级分类、适用类型分类、适用场景分类（多选）、适用多版本
| 内部需求-服务商管理 |  | 95 | 应用控件注册 | 2018-09-30 |  | 1、适用多级分类、适用类型分类、适用场景分类（多选）、适用多版本
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代11
Ocean Sprint 11（20180925-20181015） 期间大版本发布，加上中秋和国庆，实际安排10.8-10.12一周的工作量
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 责任人 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 需求提出人 | 需求满足时间窗 | 版本号 | 本迭代要做的内容 | 工时
20 | 满意度调查 | 满意度调查模板 | 97 | 吴洁 |  | 需求澄清，明确需求细节 | 平台功能，支持用户配置满意度调查模板 | 协和 王海茹 2018/7/13
21 | 个人工作台 | 磁贴支持二级菜单 | 96 | 李传洋 |  | 需求澄清，明确需求细节 | 将各子系统的二级页面菜单全部注册到平台上来，在工作台上展示； 相应的磁贴权限配置，需要各个子系统下需求，并进行联调。 1、图标的设计方案 2、不同系统里面可能存在重复同名的二级页面 3、注册是在 服务商注册中实现，但是子系统是否支持直接跳转二级菜单需要和子系统确认。 4、各模块打通，可以相互访问，搜索功能的上线-PC端，所有菜单注册上来后，菜单分类可自定义配置，并支持全局搜索菜单 | 盛京 陈阳 2018/6/20
29 | 服务商管理 | 服务商门户 | 94 | 王雪松 |  |  | 服务商门户 1）完成服务商注册，应用注册，周边注册主流程的开发 2）完成首页的开发 3）完成前端后台联调 4）规划并开发部分服务商辅助运营数据分析 5）进行相关流程开发，完成和应用中心的业务流程对接。 | 内部规划
8 | 工作流引擎 | 流程引擎 | 100 | 王雪松 |  | 20180610：redmine提需求，#20442。 20180709：补提一个消息推送及超时消息推送，支持根据角色和人员进行配置，在工作流的控件里实现。提给王雪松。 #22284 | 1）在进行工单派单时，如果房志敏师傅超时未接单，进行多方推送，1推送给房志敏直接主管张立强，2推送医院相关专业工程师王海斌3推送医院后勤相关领导牛丰。 2）报修及巡检工单超时需要给运维主管进行消息推送，二次超时需要给专业工程师推送，三次超时需要给一号通负责人牛丰推送。 | 盛京 牛丰 2018/6/8
9 | 服务商对接应用平台数据 | 服务商后台 | 100 | 李传洋 |  |  | 应用平台需要的所有信息在服务商处提供数据库接口，数据库信息。此迭代暂不要求具有前段输入，只需能够完成应用平台的数据录入即可 | 内部规划
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；