## 迭代9
Pioneer Sprint 9（20180821-20180831）
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
| 工作流 | 注册接口联调 | 100 | suit服务注册接口 | 2018-09-30 |  | 提供表单注册，接口注册，按键注册，条件注册 表单需要支持区分APP端和WEB端
| 数据字典 |  | 95 | 平台标准库(标准空间，即空间功能属性与设施的关联映射) | 2018-09-30 |  | 1、平台标准库完善，含标准空间（含空间内包含的设施）、标准专业、标准角色权限、标准用户、标准部门等 2、标准设施库和空间功能属性的映射关系 3、支持编辑设施库内容 4、支持编辑设施数据字典模板
| 数据分析 |  | 90 |  | 2018-09-30 |  | 1、环形图，各功能房间数量占比分析。计算方式：分别按照房间的功能属性进行计数求和，得出对应功能属性的房间数。 2、计算方式：分别按照房间的功能属性进行房间面积的累计求和，得出对应功能属性的房间面积总和。 3、环形图，各部门房间面积占比分析。计算方式：分别按照房间所属的部分进行房间面积的累计求和，得出对应部门的房间面积。
| 业务字典管理 |  | 94 |  | 2018-09-30 | 数据字典 | 1、空间数据字典需支持添加和维护； 2、设备数据字典需支持添加和维护； 3、其他业务字典例如空间功能属性、专业等需支持添加和维护； 4、做空间模板，例如诊室下有哪些设备设施，配电间有哪些设备设置，可存为模板，并进行调用； 5、自动按照编码规则生成编码
| 第三方对接 |  | 98 |  | 2018-08-30 |  | Oa对接解决方案
| 第三方对接 |  | 95 |  | 2018-08-30 |  | 对接雅朴
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代10
Pioneer Sprint 10（20180903-20180922）
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 需求子类 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时 | 5开发
| 设备中心 | 供应商管理 | （优先级低） | 供应商编辑 | 2018-12-30 |  | 供应商管理进入权限管理、增加菜单和磁贴；依赖于前端供应商管理功能开发完成
| 设备中心 |  | 待定 | 设备中心 | 2018-09-30 | 周三输出交互设计 | 1-设备信息导入（人工实现，9000侧需实现导出）+列表查询+增删改查（含设备出厂码） 2-空间设备对应关系； 3-设备供应商对应管理；（制造商、渠道商、维保商）（优先级低） 4-设备规格型号导入（人工实现，9000侧需实现导出）+列表查询+增删改查 5-设备信息数据同步（优先级低） 9000设备自动上送平台，实现自动编码，9000上送的设备信息带9000标志（例如1代表来自9000，0代表平台自建）（自动同步后期版本实现） | 12人天 | 2人投入 | 1前端
| 数据字典 |  | 97 | 业务字典维护 | 2018-09-30 |  | 1、数据字典需支持添加和维护； --后台已实现，前端未实现 4、功能属性和设施之间的关联关系，可存为模板，并进行调用 5、业务字典进入权限管理，增加菜单和磁贴 --后台未实现，前端未实现 | 7人天 | 1人投入 | 1前端
| 空间中心 |  | 98 | 空间中心对接 | 2018-09-30 |  | 1-BIM展示；科室能耗和报修相关数据的应用展示（12.30再做） 2-空间中心与EAM对接——是否可以9.3开始，与居君商议 3-空间中心与EMS（协和需要用）、IMS、EMCS、PAM（按需）对接（12.30再做） | 2周开发，1周联调 | 1人投入
| 空间中心 |  | 99 | 空间中心所属部门配置接口优化 | 2018-09-30 |  | 在空间选择所属部门时，前端需要将每次调整的部门（增、删、保持不变）告诉后台， 后台记录空间和部门关联的开始时间和结束时间，以便在平台根据部门统计能耗信息时， 即使部门空间调整了依然可以准确统计数据。 | 开发2人天
| 空间中心 |  | 92 | 空间中心所属部门配置接口优化 | 2018-09-30 |  | 在空间选择所属部门时，如果选择的不是空间的叶子节点，则提示“将该空间下所有末级空间点位的归属部门全部设为XXX部门？” 确定则继续，取消则先不保存； 存储时，只有空间末级节点存储归属部门信息。 | 开发2人天 |  | 1前端
|  |  |  | 第三方数据采集框架 | 2018-12-30 |  | 用于做第三方数据分析，即第三方数据抽取、存储、分析、查询完整框架流程——鑫豪斯马上需要，小医院项目上要用
|  |  | 98 | 系统和菜单的拆分 | 2018-09-30 |  | suite表里面没有菜单管理，工作台上就无法做菜单分类，只能按系统分类 | 徐凡团队做
|  |  |  | 工作流对接 | 2018-09-30
|  |  |  | 数据同步 | 2018-12-30 |  | 如果我方平台先上，第三方后接入，需开户后，在我方配置完数据权限之后，通知对方主动拉一下数据进行全量同步，后续就是增量同步；目前开户后缺了配置同步的数据权限、通知对方这个流程环节。
|  |  |  | 统一鉴权 | 2018-09-30 |  | 不仅仅是面向第三方的接口鉴权，还有我们自己内部的服务调用也要鉴权
|  |  |  | 数据加密 | 2018-12-30 |  | 同上
|  |  |  | 服务商门户+第三方注册 | 2018-12-30 |  | 要在应用中心之前完成，我方团队使用，暂不开放给第三方。包括1-服务商注册、2-应用注册（含版本注册、推送鉴权、接口注册、菜单按钮注册、工作流注册）……
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代11
Pioneer Sprint 11（20180925-20181015） 期间大版本发布，加上中秋和国庆，实际安排10.8-10.12一周的工作量
序号 | 需求模块 | 需求名称 | 客户价值 （1-100最高） | 责任人 | 升级时间点 | 备注 | * 需求描述（具体要求描述） | 工时
1 | 设备中心 | 设备中心 | 99 | 吴洁 |  |  | 根据设备中心既定方案输出业务流程，并邀请工程交付评审，确定最终实施方案
2 | 业务字典 | 业务字典维护 | 100 | 吴洁 |  |  | 1、业务字典需支持添加和维护； 2、业务字典进入权限管理，增加菜单和磁贴 ——与前端完成对接联调
3 | 空间中心 | 与web前端对接 | 98 | 吴洁 |  |  | 1-空间信息与web前端设施部分对接联调完成 2-空间信息列表支持排序
4 | 空间中心 | 空间模板维护 | 100 | 吴洁 |  |  | 空间模板（功能属性与设施关联关系）支持添加与维护
| 应用中心 | 应用中心 | 100 | 李传洋 |  |  | 应用中心后台与服务商的数据对接工作。
| 第三方对接 | [5 empty] | 需要视局点需求安排对接计划
Note on H2: 作者: 对需求进行清晰的描述，what？Why?即需求是什么？为什么要满足该需求；

## 迭代12
| 应用中心 | 应用中心 | 100 | 李传洋 | 开发
20 | 菜单管理 | 磁贴支持二级菜单 | 96 | 李传洋 | 将各子系统的二级页面菜单全部注册到平台上来，在工作台上展示； 相应的磁贴权限配置，需要各个子系统下需求，并进行联调。 1、图标的设计方案 2、不同系统里面可能存在重复同名的二级页面 3、注册是在 服务商注册中实现，但是子系统是否支持直接跳转二级菜单需要和子系统确认。 4、各模块打通，可以相互访问，搜索功能的上线-PC端，所有菜单注册上来后，菜单分类可自定义配置，并支持全局搜索菜单